План работы

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» на 2023/2024 учебный год

по реализации проекта «Зелёная школа»

Направление 1. «Биоразнообразие»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Задание** | | **Ответственные педагогические работники** | | **Содержание задания** | | **Период**  **Выполнения** | |
| 1.1 | | Изучить видовое разнообразие дикорастущих  травянистых растений на территории  учреждения образования или территории природного учреждения образования | | Шатрова С.П., Сидорова Л.Ю. | | 1. Продолжить изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений. 2. Обозначить местонахождение травянистых растений на картосхеме. 3. Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений. 4. Фотоотчет разместить на сайте учреждения образования. | | Апрель - июнь 2024 г. | |
| 1.2 | | Изучить изменчивость видового  разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания на территории  учреждения образования,  используя квадратную рамку со стороной 1 м | | Шатрова С.П.,  Страйстян Ю.Ф. | | 1. Выбрать 4 площадки для   изучения с различными условиями среды обитания растений (в том числе с постоянным антропогенным воздействием).  3. Провести видовое и количественное определение травянистых растений.  4. Отчет разместить на сайте о результатах изучения  разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях. | | Май -  июнь 2024 г. | |
| 1.3 | | Изучить разнообразие аборигенных и  интродуцированных деревьев и кустарников на территории  учреждения образования | | Шатрова С.П., Сидорова Л.Ю. | | 1. Продолжить изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений. 2. Обозначить местонахождение травянистых растений на картосхеме. 3. Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений. 4. Фотоотчет разместить на сайте учреждения образования. | | Май- июнь 2024 г. | |
| 1.4 | | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования или территории природного  окружения учреждения образования | | Лютько Л.Д. | | 1. Продолжить изучение   Разнообразия птиц на территории природного окружения  Учреждения образования.   1. Обозначить места наблюдения птиц на картосхеме. 2. Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида птиц. 3. Фотоотчет разместить на сайте   Учреждения образования. | | Февраль 2023г.,  март 2024г., июнь 2024 г. | |
| 1.7 | | Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную  подкормку птиц | | Лютько Л.Д., Страйстян Ю.Ф. | | 1. Организовать регулярную   Подкормку птиц в зимнее время.   1. Отчет и фотографии птиц на кормушках разместить на сайте учреждения образования. | | Ноябрь 2023г. –  Март 2024г. | |
| 1.12 | | Организовать посадку местных видов деревьев и кустарников на территории  учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования | | Березина О.В., Лапатина Н.Г., Шатрова С.П.,  Лютько Л.Д.,  Зюзелева О.Н. | | 1. Составить список видов посаженных деревьев и кустарников с указанием их количества. 2. Разместить фотографии на сайте учреждения образования. | | Октябрь  2023 г.,  апрель 2024г. | |

Направление 2. «Энергосбережение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные педагогические работники** | **Содержание задания** | **Сроки**  **выполнения** |
| 2.3 | Провести анализ ситуации по  эффективности использования энергии в учреждении образования и составить план действий по  сбережению тепла и электроэнергии на год | Гутор Е.И.,  Барилова Н.С.,  Батуровская Е.А.,  Станкевич И.Н. | 1. Провести анализ по   эффективности использования энергии.   1. Составить план действий по сбережению тепла и   электроэнергии на 2024 год.   1. Согласовать с администрацией учреждения образования и разместить в общедоступном месте на стенде и на сайте учреждения   образования. | 2023-2024 учебный год |
| 2.5 | Провести изучение потребления  электроэнергии и  расходования тепла дома. Разработать  семейные памятки по рациональному использованию  энергии дома | Гарбук А.А.,  Лютько Л.Д. | 1. Изучить потребление   электроэнергии и расходование тепла дома.   1. Разработать семейные памятки по рациональному использованию электроэнергии и тепловой энергии дома, разместить их на сайте учреждения образования. | Сентябрь-октябрь  2023 г. |

Направление 3. «Водосбережение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные педагогические работники** | **Содержание задания** | **Сроки**  **выполнения** |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по  эффективности использования воды в учреждении  образования и составить план действий по ее сбережению | Шатрова С.П.,  Слепцова Н.П., Станкевич И.Н. | 1. Провести анализ ситуации использования воды в центре детей и молодежи.   Составить план действий по сбережению воды на 2024 год.   1. Согласовать с администрацией учреждения образования и разместить в общедоступном месте на стенде и на сайте учреждения   образования. | Март  2024 г. |
| 3.4 | Провести изучение  потребления воды дома. Разработать  семейные памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома | Шатрова С.П.,  Слепцова Н.П. | 1. Изучить эффективность   использования воды дома.   1. Составить памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома. 2. Разместить памятки и образцы результатов изучения потребления воды на сайте учреждения   образования. | Январь-май 2024 г. |

Направление 4. «Обращение с отходами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные педагогические работники** | **Содержание задания** | **Сроки**  **выполнения** |
| 4.2 | Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в учреждении  образования, раздельному сбору отходов, сдаче  вторсырья | Березина О.В.,  Гутор Е.И.,  Зюзелева О.Н. | 1. Составить план дальнейших действий по минимизации отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на 2024 год. 2. Согласовать план с   администрацией, разместить на сайте, довести до сведения всех сотрудников УО, родителей. | Сентябрь  2023 г. |
| 4.4 | Создать на территории учреждения  образования  приспособление для компостирования  органических отходов (сорняки, листья и т.п.) | Шатрова С.П., Страйстян Ю.Ф. | 1. Обновить созданное приспособление для   компостирования органических отходов.   1. Фотографии и описание созданных приспособлений разместить на сайте учреждения образования. | Май 2024 г. |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов,  образующихся в  домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в  домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче | Гарбук А.А.,  Лютько Л.Д. | 1. Организовать работу по   изучению состава и количества отходов, образующихся в  домашних условиях.   1. Сделать семейные памятки по минимизации отходов,   образующихся в домашних условиях и рекомендации по их раздельному сбору и сдаче.   1. Образцы результатов изучения и разработанные памятки разместить на сайте учреждения образования. | Февраль-март 2024 г. |

Направление 5. «Качество атмосферного воздуха»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные педагогические работники** | **Содержание задания** | **Сроки**  **выполнения** |
| 5.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами  биоиндикации в микрорайоне  учреждения образования | Сидорова Л.Ю. | 1. Изучение степени загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне   учреждения образования. | Март 2024 г. |
| 5.2 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | Лапатина Н.Г.,  Сидорова Л.Ю.,  Лютько Л.Д. | 1. Составить отчет по результатам изучения и разместить его на сайте учреждения образования. | Апрель  2024 г. |

Направление 6. «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задание** | **Ответственные педагогические работники** | **Содержание задания** | **Сроки**  **Выполнения** |
| 6.2 | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися | Лапатина Н.Г.,  Шатрова С.П.,  Зюзелева О.Н.,  Лысенко Н.А. | 1. Организовать выпуск агитационно-информационного материала: экологических листовок, памяток. 2. Разместить листовки в общедоступных местах и   организовать распространение памяток среди жителей города.   1. Разместить фотоотчет на сайте учреждения образования. | Январь, май 2024 г. |
| 6.3 | Подготовить, организовать и провести  информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др. (не менее одного раза в год) | Тябут Д.А.,  Пугачева Д.Е.,  Лютько Л.Д. | 1. Организовать и провести   информационные экологические мероприятия, составить краткий сценарий с указанием места проведения, организаторами и количеством участников, разместить на сайте и на  информационных стендах учреждения образования.   1. Фотоотчет о мероприятиях, репортажи, интервью,   видеозаписи, разместить на сайте учреждения образования. | Сентябрь  2023 г. |
| 6.4 | Провести  практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в средствах массовой информации  (не менее одного раза в год) | Лапатина Н.Г.,  Тябут Д.А.,  Шатрова С.П. | 1. Организовать и провести практические экологические акции. 2. Проведенные акции осветить в средствах массовой информации и на сайте учреждения образования. | Апрель  2024 г. |
| 6.5 | Провести участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев на территориях, согласованных с местными учредительными и распорядительными органами | Березина О.В.,  Лапатина Н.Г. | 1. Организовать и провести республиканских акций по посадке деревьев на территориях, согласованных с местными учредительными и распорядительными органами.  2. Проведенные акции осветить в средствах массовой информации и на сайте учреждения образования. | Апрель 2024г. |